BẢNG SO SÁNH CHI TIẾT CÁC PHƯƠNG ÁN

| TIÊU CHÍ | PA1: Chatbot AI | PA2: Cá nhân hóa | PA3: Chấm bài tự động |
| --- | --- | --- | --- |
| Chi phí triển khai | Thấp (100-200 triệu VNĐ) | Cao (500-800 triệu VNĐ) | Trung bình (300-500 triệu VNĐ) |
| Thời gian phát triển | 3-6 tháng | 12-18 tháng | 6-9 tháng |
| Hiệu quả học tập | Trung bình (+20% hài lòng) | Cao (+40% kết quả tốt hơn) | Cao (+30% học chủ động hơn) |
| Tính khả thi | Cao - Dễ làm | Thấp - Cần chuyên gia | Trung bình - Cần tích hợp |
| Trải nghiệm người dùng | Tốt (8/10) | Rất tốt (9/10) | Trung bình (7/10) |
| Rủi ro đạo đức | Thấp (có thể kiểm soát) | Cao (thiên vị, dán nhãn) | Trung bình (thiếu linh hoạt) |
| Bảo mật dữ liệu | Trung bình (lịch sử chat) | Tốt (tốn tài nguyên) | Tốt (từng môn một) |

Kết luận từ bảng: Chatbot AI có cân bằng tốt nhất giữa chi phí, tính khả thi và rủi ro. Đây là lựa chọn hợp lý để khởi đầu.

Kế hoạch thực hiện:

## LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 12 THÁNG

### THÁNG 1-2: GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ

Công việc chính:

- Thành lập Ban Chỉ đạo dự án (gồm: Trưởng phòng Đào tạo, CNTT, 2-3 giảng viên, 2 đại diện sinh viên)

- Khảo sát nhu cầu: Gửi form hỏi sinh viên "Những câu hỏi nào bạn thường gặp khó khăn khi tìm thông tin về trường?" → thu thập 200-300 câu hỏi thật

- Nghiên cứu các giải pháp chatbot có sẵn (Rasa, Microsoft Bot Framework, hoặc thuê công ty Việt Nam làm)

- Lập ngân sách chi tiết và xin phê duyệt

Biện pháp bảo mật ngay từ đầu:

- Soạn thảo Chính sách Bảo mật Dữ liệu rõ ràng: dữ liệu chat được lưu bao lâu (đề xuất: 6 tháng), ai được xem (chỉ admin hệ thống), không được chia sẻ cho bên thứ ba

- Chọn giải pháp self-hosted (tự host trên server trường) thay vì dùng cloud bên ngoài nếu có ngân sách

Đạo đức:

- Tổ chức workshop cho Ban Chỉ đạo về "AI đạo đức trong giáo dục"

- Cam kết không dùng dữ liệu chat để đánh giá hiệu suất sinh viên

### THÁNG 3-5: GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Công việc chính:

- Xây dựng knowledge base (cơ sở tri thức): biên soạn 500-700 câu hỏi-đáp về quy chế học tập, học phí, học bổng, đăng ký môn học, thời khóa biểu...

- Phát triển chatbot prototype với 3-4 chủ đề chính (ưu tiên các câu hỏi phổ biến nhất từ khảo sát)

- Test nội bộ với team 20-30 người (giảng viên + sinh viên tình nguyện)

- Thu thập phản hồi và chỉnh sửa

Kỹ thuật:

- Tích hợp với hệ thống quản lý sinh viên hiện có (nếu sinh viên hỏi "Điểm của em thế nào?", bot có thể tra cứu nếu đã đăng nhập)

- Thiết lập giới hạn: bot chỉ trả lời về học tập, không trả lời câu hỏi cá nhân hoặc không phù hợp

- Cài đặt cơ chế "escalation": nếu bot không trả lời được, tự động chuyển sang nhân viên phòng Đào tạo (qua email hoặc ticket)

### THÁNG 6-7: GIAI ĐOẠN THỬ NGHIỆM (PILOT)

Triển khai thử:

- Chọn 2 khoa thí điểm (ví dụ: Khoa CNTT và Khoa Kinh tế) với khoảng 1000-1500 sinh viên

- Thông báo rõ ràng: "Đây là giai đoạn thử nghiệm, bot có thể trả lời chưa hoàn hảo, mọi người thông cảm và góp ý"

- Theo dõi metrics hàng ngày:

  - Số lượng câu hỏi mỗi ngày

  - Tỷ lệ bot trả lời được (mục tiêu: >70%)

  - Điểm hài lòng của sinh viên (khảo sát sau mỗi cuộc hội thoại)

  - Số lần phải chuyển sang nhân viên thật

Đánh giá hiệu quả:

- Gửi form khảo sát sau 1 tháng thử nghiệm:

  - "Bot có giúp bạn tìm thông tin nhanh hơn không?" (Có/Không)

  - "Bạn đánh giá độ chính xác câu trả lời?" (1-5 sao)

  - "Bạn có lo ngại về quyền riêng tư khi dùng bot không?" (Có/Không - quan trọng!)

- Phỏng vấn sâu 10-15 sinh viên để hiểu rõ trải nghiệm thực tế

Phòng ngừa rủi ro:

- Nếu có khiếu nại về quyền riêng tư: ngay lập tức rà soát lại chính sách và thông báo minh bạch hơn

- Nếu bot trả lời sai thông tin quan trọng (ví dụ: deadline đăng ký học): có team kiểm tra và sửa ngay trong 24h

### THÁNG 8-9: ĐÁNH GIÁ VÀ CHỈNH SỬA

Phân tích dữ liệu:

- Review toàn bộ log chat để tìm:

  - Những câu hỏi bot không trả lời được → bổ sung vào knowledge base

  - Những chủ đề sinh viên quan tâm nhất → ưu tiên cải thiện

  - Câu hỏi nhạy cảm/không phù hợp → cải thiện filter

Cải tiến:

- Nâng cấp bot dựa trên phản hồi: thêm 200-300 câu hỏi mới

- Cải thiện giao diện (nếu cần): thêm nút bấm nhanh cho câu hỏi phổ biến

- Train lại model với dữ liệu thực tế đã thu thập

Đạo đức & Bảo mật:

- Audit (kiểm toán) bảo mật lần đầu tiên: thuê chuyên gia bên ngoài kiểm tra xem có lỗ hổng không

- Kiểm

M

Continue

tra xem có sinh viên nào bị "thiệt thòi" không (ví dụ: sinh viên khuyết tật, nước ngoài có gặp khó khăn với bot không?)

### THÁNG 10-12: MỞ RỘNG QUY MÔ TOÀN TRƯỜNG

Triển khai chính thức:

- Ra mắt chatbot cho toàn bộ 10,000 sinh viên

- Chiến dịch truyền thông: poster, video hướng dẫn, workshop giới thiệu

- Đặt link chatbot ngay trên trang chủ trường và app sinh viên (nếu có)

Vận hành ổn định:

- Thành lập team 2-3 người chuyên trách:

  - 1 người quản lý nội dung (cập nhật knowledge base)

  - 1 người kỹ thuật (theo dõi server, xử lý lỗi)

  - 1 người phân tích dữ liệu (viết báo cáo hàng tháng)

- Quy trình cập nhật định kỳ: mỗi tháng review và thêm ít nhất 50 câu hỏi mới

Đánh giá tổng kết:

- So sánh trước và sau:

  - Số lượng email/điện thoại đến phòng Đào tạo giảm bao nhiêu %?

  - Sinh viên đánh giá dịch vụ tư vấn tốt hơn bao nhiêu %?

  - Chi phí vận hành so với việc thuê thêm nhân viên: tiết kiệm được bao nhiêu?

- Viết báo cáo trình Ban Giám hiệu: thành công, bài học, và kế hoạch năm sau